## List1
týdenní harmonogram (informativní - bude upřesněno realizační firmou při podpisu smlouvy)
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 | 10 |  | 11 | 12
| KD |  |  | KD |  |  | KD |  |  | KD |  |  | KD |  |  | KD |  |  | KD
Příprava staveniště, prohlídka statikem
Bourací práce vč. vyklizení
Očištění prostor a konstrukcí
Vyzdění nových dělících konstrukcí
Úprava rozvodu ZTI
Rozvody elektro
Opravy povrchů
Nové SDK konstrukce
Nové SDK konstrukce - zastínění
Dokončovací práce
Předání díla pro technologii
Technologie | [16 empty] | optimálně by měla navazovat část technologie
KD stavba
KD technologie
povinné
doporučené