## List1
Město Lovosice Školní 407/2, 410 02 Lovosice 2
Harmonogram prací "Fotovoltaická elektrárna Městský úřad Lovosice – 31,9 kWp"
Popis/týden | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Předání místa plnění, zřízení staveniště
Stavební úpravy technologické místnosti
Montáž střešní konstrukce, úpravy hromosvodu
Kabelová trasa
Montáž a zapojení panelů a optimizérů
Montáž rozvaděčů AC+DC, střídače, FVE Stop
Úprava stávajícího elektroměrového rozvaděče, instalace chytrého elektroměru
Zapojení rozvaděčů, střídače a ostatních komponent FVE
Nastavení, zprovoznění, funkční zkoušky, kontroly a revize
Zkušební provoz
Zpracování dokumentace skutečného provedení a dokladové části
Předání dokončeného díla
IČO: 00263991, ID datové schránky: ytbbs49,
meulovo@meulovo.cz, T: 416 571 111, | [5 empty] | Městský úřad Lovosice
www.meulovo.cz | [5 empty] | Školní 407/2, 410 02 Lovosice 2