## List1
HARMONOGRAM významných milníku
Obnovení a zastřešení pódia na Václavském náměstí – projektová dokumentace, inženýring, stavba a kolaudace
měsíce v roce 2024 | 3 |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  | 7
týdny (kalendářní) | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
dokumentace pro stavební povolení, inženýring
stavební řízení, získaní stavebního povolení
dokumentace pro provádění stavby
předaní staveniště
demolice pódia
zemní práce
betonáž nového pódia
stavba ocelové konstrukce
instalace plachty
dokončovací práce
dokumentace skutečné provedení stavby
podání žádosti ke kolaudaci sloučenému řízení
kolaudace, vydává rozhodnutí o kolaudaci
předaní - převzetí díla