## List1
Město Lovosice Školní 407/2, 410 02 Lovosice 2
Harmonogram prací "Rekonstrukce zdroje tepla Areál Podniku technických služeb Lovosice s.r.o."
Popis/týden | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Předání místa plnění, zřízení staveniště
Odtlakování a vypuštění topného systému
Demontážní práce a likvidace odpadů
Stavební úpravy technologické místnosti
Montáž stavebních výplní
Montáž nové technologie
Úprava elektroinstalce
Úpravy komínového tělesa, instalace nového odkouření
Nátěry ocelových konstrukcí
Izolace potrubí a technologie
Instalace MaR
Tlaková a topná zkouška
Nastavení, zprovoznění, funkční zkoušky, kontroly a revize
Zkušební provoz
Zpracování dokumentace skutečného provedení
Zpracování dokladové části díla
Předání dokončeného díla
IČO: 00263991, ID datové schránky: ytbbs49,
meulovo@meulovo.cz, T: 416 571 111, | [5 empty] | Městský úřad Lovosice
www.meulovo.cz | [5 empty] | Školní 407/2, 410 02 Lovosice 2